## Diagramme de Gantt
DIAGRAMME DE GANTT — Comptage intelligent des personnes par caméra
Mention STIC · Année universitaire 2025–2026 · Juillet – Août 2026
|  | Juillet 2026 |  |  |  | Août 2026
Tâche | Description | S1 01–06 juil | S2 07–13 juil | S3 14–20 juil | S4 21–27 juil | S5 28 juil–03 août | S6 04–10 août | S7 11–17 août | S8 18–24 août | S9 25–31 août
Phase 1 — Cadrage & bibliographie
Mise en place de l'environnement | Python, PyTorch, Ultralytics, OpenCV
Étude bibliographique | YOLO, SSD, Faster R-CNN, SORT, DeepSORT, ByteTrack, métriques
Rédaction continue du rapport | Intro, état de l'art, chapitre par chapitre | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓
Phase 2 — Données & modèle IA
Collecte vidéos & images | Campus, couloirs, salles de classe, angles variés
Annotation du dataset | LabelImg ou Roboflow, boîtes englobantes personnes
Test YOLO pré-entraîné (COCO) | Vérification détection classe 'person'
Fine-tuning (si nécessaire) | Transfer learning, augmentation des données
Évaluation du modèle | Précision, rappel, mAP, analyse résultats
Phase 3 — Tracking & comptage
Intégration ByteTrack | IDs persistants, suivi multi-personnes
Ligne virtuelle de comptage | Détection de franchissement de zone
Logique entrées / sorties | Compteur bidirectionnel, anti-double comptage
Phase 4 — Interface, tests & livrables
Dashboard temps réel | Streamlit ou Flask + OpenCV, affichage compteur
Tests en conditions réelles | MOTA, IDF1, différents éclairages et angles
Analyse des erreurs & cas limites | Occlusions, groupes denses, ajustements
Finalisation du rapport | Résultats, conclusion, bibliographie
Préparation soutenance | Slides PowerPoint + démo live
LÉGENDE
Phase 1 — Bibliographie & environnement
Phase 2 — Données & modèle IA
Phase 3 — Tracking & comptage
Phase 4 — Interface & tests
Rapport (tâche continue)